## Sheet1
PHỤ LỤC 5a
MẪU KẾ HOẠCH HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CỦA GIÁO VIÊN/CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CỐT
CÁN CHO GIÁO VIÊN/CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG ĐẠI TRÀ NĂM 2021
(Kèm theo Công văn số 30 /CV-ETEP ngày 20 tháng 01 năm 2021 của BQL CT ETEP)
Họ và tên: Mai Ngọc Liên
Chức vụ/môn học phụ trách: KHTN Giáo viên/
Cơ sở giáo dục đang công tác: TH-THCS Nguyễn Chí Thanh
TT | Hoạt động | Kết quả cần đạt | Thời gian thực hiện (Từ… đến…) | Người phối hợp (GVSP, HT, TTCM)
1 | Chuẩn bị học tập
1.1 | Tiếp nhận danh sách GVPT/ CBQLCSGDPT được phân công phụ trách mô đun 3 | 35 GV/CBQLCSGDPT đại trà (điền số lượng do sở GDĐT phân công) | Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 30/04/2021 | GVSP, TỔ TRƯỞNG, HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG
1.2 | Tiếp nhận danh sách GVPT/ CBQLCSGDPT được phân công phụ trách mô đun 4 | 35 GV/CBQLCSGDPT đại trà (điền số lượng do sở GDĐT phân công) | Từ ngày 01/09/2021 đến ngày 31/12/2021 | GVSP, HT, TTCM
1.3 | Tiếp nhận danh sách GVPT/ CBQLCSGDPT được phân công phụ trách mô đun 5 | ..... GV/CBQLCSGDPT đại trà (điền số lượng do sở GDĐT phân công) | Từ ngày ..... đến ngày ..... | .....
1.4 | Tiếp nhận danh sách GVPT/ CBQLCSGDPT được phân công phụ trách mô đun 9 | ..... GV/CBQLCSGDPT đại trà (điền số lượng do sở GDĐT phân công) | Từ ngày ..... đến ngày ..... | .....
1.5 | Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học mô đun 3 trên hệ thống LMS | 100% (35/35) GVPT/CBQLCSGDPT đại trà được cấp quyền tham gia học tập trên LMS của Viettel hoàn thành thông tin đăng ký tự học trên Hệ thống LMS, truy cập học liệu mô đun 3 thành công hoặc/và nhận được tài liệu bản in (đối với GVPT/CBQLCSGDPT ở vùng khó tiếp cận CNTT); (điền số lượng. Lưu ý: số lượng GVPT/CBQLCSGDPT được cấp quyền tham gia học tập có thể nhỏ hơn số lượng GVPT/CBQLCSGDPT được phân công, hoặc chưa có, tùy theo việc Sở ký kết thỏa thuận với nhà cung ứng LMS) | Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 30/04/2021 | GVSP, TỔ TRƯỞNG, HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG
1.6 | Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học mô đun 4 (tùy theo lựa chọn) trên hệ thống LMS | 100% (35/35) GVPT/CBQLCSGDPT đại trà được cấp quyền tham gia học tập trên LMS của Viettel đăng ký tự học, truy cập học liệu mô đun 4 thành công hoặc/ và nhận được tài liệu bản in (đối với GVPT/CBQLCSGDPT ở vùng khó tiếp cận CNTT); (điền số lượng). | Từ ngày 01/09/2021 đến ngày 30/12/2021 | GVSP, HT, TTCM
1.7 | Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học mô đun 5 (tùy theo lựa chọn) trên hệ thống LMS | 0% (...../0) GVPT/CBQLCSGDPT đại trà được cấp quyền tham gia học tập trên LMS của Viettel đăng ký tự học, truy cập học liệu mô đun 5 thành công hoặc/ và nhận được tài liệu bản in (đối với GVPT/CBQLCSGDPT ở vùng khó tiếp cận CNTT); (điền số lượng). | Từ ngày ..... đến ngày ..... | .....
1.8 | Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học mô đun 9 (tùy theo lựa chọn) trên hệ thống LMS | 0% (...../0) GVPT/CBQLCSGDPT đại trà được cấp quyền tham gia học tập trên LMS của Viettel đăng ký tự học, truy cập học liệu mô đun 9 thành công hoặc/ và nhận được tài liệu bản in (đối với GVPT/CBQLCSGDPT ở vùng khó tiếp cận CNTT); (điền số lượng). | Từ ngày ..... đến ngày ..... | .....
2 | Triển khai học tập: Hỗ trợ đồng nghiệp tự học mô đun 3, mô đun 4, 5 và mô đun 9
2.1 | Hỗ trợ trên hệ thống LMS của Viettel: Thảo luận, góp ý, bài tập, nhắc hoàn thành BT quá trình, cuối khóa, khảo sát, trao đổi với giảng viên sư phạm, các trao đổi, hỗ trợ khác ngoài việc hoàn thành mô đun trên hệ thống học tập (Ghi rõ tên hoạt động hỗ trợ trực tuyến, cần chèn thêm các dòng phụ) | 100% (35/35) GVPT/CBQLCSGDPT được tham gia các lớp học ảo, tham gia thảo luận trực tuyến trên hệ thống LMS của Viettel với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán; (điền số lượng được cấp quyền tham gia học tập trên hệ thống LMS) 90 % các thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT được GVPTCC/CBQLCSGDPTCC giải đáp trong tuần với chất lượng chuyên môn cao. 90 % thắc mắc (99 thắc mắc ước tính) được GVSPCC/ GVQLGDCC giải đáp trong tuần (Đội ngũ cốt cán, trong trường hợp không thể giải đáp thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT, cần chuyển để nhận được sự hỗ trợ từ giảng viên sư phạm để đảm bảo 100% các thắc mắc của GVPT/CBQLCSGDPT được phân công được giải đáp trong tuần). | Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 30/04/2021 | GVSP, TỔ TRƯỞNG, HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG
2.2 | Các hoạt động hỗ trợ trực truyến khác, giải đáp các thắc mắc về chuyên môn trong các diễn đàn trực tuyến, các nhóm group chat, zalo, trao đổi qua email, các lớp học ảo…, với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán. (Ghi rõ tên hoạt động hỗ trợ trực tuyến khác, không trên hệ thống LMS của Viettel, cần chèn thêm các dòng phụ) | 100% (35/35) GVPT/CBQLCSGDPT được tham gia các hoạt động trực truyến khác, được giải đáp các thắc mắc về chuyên môn trong các diễn đàn trực tuyến, các nhóm group chat, zalo, trao đổi qua email, các lớp học ảo…, với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán. (Điền số lượng GVPT/CBQLCSGDPT được phân công hỗ trợ). 90 % thắc mắc (100 thắc mắc ước tính) của GVPT/ CBQLCSGDPT được GVPTCC/CB QLCSGDPTCC giải đáp trong tuần với chất lượng chuyên môn cao.90 % thắc mắc (100 điền số lượng thắc mắc ước tính) được GVSPCC/ GVQLGDCC giải đáp trong tuần (Đội ngũ cốt cán, trong trường hợp không thể giải đáp thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT, cần chuyển để nhận được sự hỗ trợ từ giảng viên sư phạm để đảm bảo 100% các thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT được phân công được giải đáp trong tuần). | Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 30/04/2021 | GVSP, TỔ TRƯỞNG, HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG
2.3 | Hỗ trợ trực tiếp: sinh hoạt chuyên môn/cụm trường (bao gồm cả các hỗ trợ liên quan đến quá trình học tập mô đun và các hỗ trợ phát triển nghề nghiệp tại chỗ, liên tục khác trong năm) (Ghi rõ tên hoạt động, có thể chèn thêm các dòng phụ) | 100% (35/35) GVPT/CBQLCSGDPT được tham gia các hoạt động chuyên môn trực trực tiếp: sinh hoạt chuyên môn, giải đáp thắc mắc trực tiếp, dự giờ - sinh hoạt chuyên môn, trao đổi chuyên môn khác, với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán. (Điền số lượng GVPT/CBQLCSGDPT được phân công hỗ trợ). 90 % thắc mắc (100 thắc mắc ước tính) của GVPT/ CBQLCSGDPT được GVPTCC/CB QLCSGDPTCC giải đáp trong tuần với chất lượng chuyên môn cao. 90 % thắc mắc (100 điền số lượng thắc mắc ước tính) được GVSPCC/ GVQLGDCC giải đáp trong tuần (Đội ngũ cốt cán, trong trường hợp không thể giải đáp thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT, cần chuyển để nhận được sự hỗ trợ từ giảng viên sư phạm để đảm bảo 100% các thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT được phân công được giải đáp trong tuần). | Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 30/04/2021 | GVSP, TỔ TRƯỞNG, HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG
3 | Đánh giá kết quả học tập mô đun bồi dưỡng
3.1 | Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun 3 | 100% (35/35) GVPT/CBQLCSGDPT (điền số lượng tham gia học tập trên hệ thống LMS của Viettel) hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun. | Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 30/04/2021 | GVSP, TỔ TRƯỞNG, HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG
3.2 | Chấm bài tập hoàn thành mô đun 3 | 100% (35/35) bài tập hoàn thành mô đun được chấm (điền số lượng bằng với số lượng GVPT/CBQLCSGDPT tham gia học tập mô đun). GVSPCC/GVQLGDCC nhận xét cách chấm 3 bài hoàn thành mô đun của mỗi GVPTCC/CBQLCSGDPTCC chịu trách nhiệm hướng dẫn. *Chú ý: GVSPCC/GVQLGDCC Không làm thay đổi kết quả chấm bài của GVPTCC/CB QLCSGDPTCC, không phê duyệt kết quả hoàn thành mô đun bồi dưỡng của GVPT/CBQLCSGDPT | Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 30/04/2021 | GVSP, TỔ TRƯỞNG, HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG
3.3 | Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/ CBQLCSGDPT hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun 4 | 100% (35/35) GVPT/CBQLCSGDPT (điền số lượng tham gia học tập trên hệ thống LMS của Viettel) hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm . | Từ ngày 01/09/2021 đến ngày 30/12/2021 | GVSP, HT, TTCM
3.4 | Chấm bài tập hoàn thành mô đun 4 | 100% (35/35) bài tập hoàn thành mô đun được chấm (điền số lượng bằng với số lượng GVPT/CBQLCSGDPT tham gia học tập mô đun). GVSPCC/GVQLGDCC nhận xét cách chấm 3 bài hoàn thành mô đun của mỗi GVPTCC/CBQLCSGDPTCC chịu trách nhiệm hướng dẫn. *Chú ý: GVSPCC/GVQLGDCC không làm thay đổi kết quả chấm bài của GVPTCC/CB QLCSGDPTCC, không phê duyệt kết quả hoàn thành mô đun bồi dưỡng của GVPT/CBQLCSGDPT. | Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021 | GVSP, HT, TTCM
3.5 | Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/ CBQLCSGDPT hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun 5 | 0% (...../0) GVPT/CBQLCSGDPT (điền số lượng tham gia học tập trên hệ thống LMS của Viettel) hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun | Từ ngày ..... đến ngày ..... | .....
3.6 | Chấm bài tập hoàn thành mô đun 5 | 0% (...../0) bài tập hoàn thành mô đun được chấm (điền số lượng bằng với số lượng GVPT/CBQLCSGDPT tham gia học tập mô đun). GVSPCC/GVQLGDCC nhận xét cách chấm 3 bài hoàn thành mô đun của mỗi GVPTCC/CBQLCSGDPTCC chịu trách nhiệm hướng dẫn. *Chú ý: GVSPCC/GVQLGDCC không làm thay đổi kết quả chấm bài của GVPTCC/CB QLCSGDPTCC, không phê duyệt kết quả hoàn thành mô đun bồi dưỡng của GVPT/CBQLCSGDPT. | Từ ngày ..... đến ngày ..... | .....
3.7 | Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/ CBQLCSGDPT hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun 9 | 0% (...../0) GVPT/CBQLCSGDPT (điền số lượng tham gia học tập trên hệ thống LMS) hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun. | Từ ngày ..... đến ngày ..... | .....
3.8 | Chấm bài tập hoàn thành mô đun 9 | 0% (...../0) bài tập hoàn thành mô đun được chấm (điền số lượng bằng với số lượng GVPT/CBQLCSGDPT tham gia học tập mô đun). GVSPCC/GVQLGDCC nhận xét cách chấm 3 bài hoàn thành mô đun của mỗi GVPTCC/CBQLCSGDPTCC chịu trách nhiệm hướng dẫn. *Chú ý: GVSPCC/GVQLGDCC không làm thay đổi kết quả chấm bài của GVPTCC/CB QLCSGDPTCC, không phê duyệt kết quả hoàn thành mô đun bồi dưỡng của GVPT/CBQLCSGDPT. | Từ ngày ..... đến ngày ..... | .....
4 | Đôn đốc GVPT/ CBQLCSGDPT trả lời phiếu khảo sát về mô đun bồi dưỡng
4.1 | Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành phiếu khảo sát cuối mô đun 3 | 100% (35/35) (điền số lượng hoàn thành mô đun bồi dưỡng) GVPT/ CBQLCSGDPT hoàn thành khảo sát cuối mô đun 3. | Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 30/04/2021 | GVSP, TỔ TRƯỞNG, HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG
4.2 | Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành phiếu khảo sát cuối mô đun 4 | 100% (35/35) (điền số lượng hoàn thành mô đun bồi dưỡng) GVPT/ CBQLCSGDPT hoàn thành khảo sát cuối mô đun 4. | Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021 | GVSP, HT, TTCM
4.3 | Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành phiếu khảo sát cuối mô đun 5 | 0% (...../0) (điền số lượng hoàn thành mô đun bồi dưỡng) GVPT/ CBQLCSGDPT hoàn thành khảo sát cuối mô đun 5. | Từ ngày ..... đến ngày ..... | .....
4.4 | Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành phiếu khảo sát cuối mô đun 9 | 0% (...../0) (điền số lượng hoàn thành mô đun bồi dưỡng) GVPT/ CBQLCSGDPT hoàn thành khảo sát cuối mô đun 9. | Từ ngày ..... đến ngày ..... | .....
4.5 | Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành phiếu khảo sát về chương trình bồi dưỡng năm 2021 | 100% (35/35) (điền số lượng) GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành 03 mô đun BDTX năm 2021 hoàn thành Khảo sát về chương trình BDTX năm 2021 | Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 30/04/2021 | GVSP, TỔ TRƯỞNG, HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG
5 | Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun bồi dưỡng trên hệ thống LMS
5.1 | Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun 3 trên hệ thống LMS | 100% (35/35) (điền số lượng) GVPT/CBQLCSGDPT tham gia bồi dưỡng trên hệ thống LMS của Viettel) hoàn thành mô đun (Đạt) | Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 30/04/2021 | GVSP, TỔ TRƯỞNG, HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG
5.2 | Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun 4 trên hệ thống LMS | 100% (35/35) (điền số lượng) GVPT/CBQLCSGDPT tham gia bồi dưỡng trên hệ thống LMS của Viettel) hoàn thành mô đun (Đạt) | Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021 | GVSP, HT, TTCM
5.3 | Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun 5 trên hệ thống LMS | 0% (...../0) (điền số lượng) GVPT/CBQLCSGDPT tham gia bồi dưỡng trên hệ thống LMS của Viettel) hoàn thành mô đun (Đạt) | Từ ngày ..... đến ngày ..... | .....
5.4 | Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun 9 trên hệ thống LMS | 0% (...../0) (điền số lượng) GVPT/CBQLCSGDPT tham gia bồi dưỡng trên hệ thống LMS của Viettel) hoàn thành mô đun (Đạt) | Từ ngày ..... đến ngày ..... | .....
5.5 | Xác nhận hoàn thành 03 mô đun bồi dưỡng năm 2021 | 100% (35/35) (điền số lượng) GVPT/CBQLCSGDPT tham gia bồi dưỡng trên hệ thống LMS của Viettel hoàn thành mô đun (Đạt) | Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 30/04/2021 | GVSP, TỔ TRƯỞNG, HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG
| HIỆU TRƯỞNG/ |  |  | ………… Ngày tháng năm 20…
| ĐẠI DIỆN PHÒNG/SỞ GDĐT DUYỆT |  |  | NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
| (Kí tên, đóng dấu/hoặc xác nhận trên hệ thống LMS) |  |  | (Kí và ghi rõ họ tên/nộp trên hệ thống LMS)