**PHỤLỤC2.KẾHOẠCHHỖTRỢĐỒNGNGHIỆP**

**MẪUKẾ HOẠCH HỔ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CỦA GVPTCC/CBQLCSGDPTCC**

**CHO GVPT/CBQLCSGDPT ĐẠI TRÀ NĂM 2020 (Mẫu này có thể tài từ hệ thống LMS củaViettel)**

*(Kèm theo Công văn số 410 /CV-ETEP ngày24 tháng 9của Ban Quản lý Chương trình ETEP)*

**GVPT cốt cán/CBQLCSGDPT cốtcán điền vào bảng sau và đưa lên hệ thống học trực tuyến LMS:**

Họ và tên GVPT/CBQLCSGDPT : **Phạm Thị Mỹ Hạnh**

Chức vụ/ môn học phụ trách: Giảng dạy môn Toán

Cơ sở giáo dục đang công tác: THCS Chu Văn An

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Hoạt động** | **Kết quả cần đạt** | **Thời gianthựchiện**  **(Từ… đến…)** | **Người phối hợp**  *(Giảng viên SP, hiệu trưởng, tổ trưởng CM)* |
| **1** | **Chuẩnbị họctập** | | | |
| 1.1 | Tiếp nhận danh sách GVPT/ CBQLCSGDPT đượcphân công phụ trách | 235GV/CBQLCSGDPTđại trà(điền*sốlượngdosởGDĐTphân công)* | Từ 23/11 – 30/11/2020 | *Phòng GDĐT Nha Trang, Hiệu trưởng* |
| 1.2 | Hỗ trợ đồngnghiệp hoànthiện thôngtin đăngkýtự họcmô đun 1 | 100%(235)GVPT/CBQLCSGDPTđạitràđượccấpquyền thamgiahọctậptrênLMScủaViettel*(điềnsốlượng.Lưuý:* | 01/12 – 06/12/2020 | *Hiệu trưởng, tổ trưởng CM* |

Kếhoạch hỗtrợ đồng nghiệpcầnđảmbảohỗtrợ 100%GVPT/CBQLCSGDPTmàgiáoviên/CBQLcốt cánđượcphâncông hỗtrợ. Kếhoạchhỗtrợ ngoài việchoànthành môđunsẽcầnđảmbảocáchỗtrợpháttriểnnghềnghiệpliêntục,tạichỗkhácđốivớiđồngnghiệp,có thểqua sinhhoạtchuyênmônhoặchỗtrợtrựctuyếnhoặccáchìnhthứckhác.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Hoạt động** | **Kết quả cần đạt** | | **Thời gianthựchiện**  **(Từ… đến…)** | **Người phối hợp**  *(Giảng viên SP, hiệu trưởng, tổ trưởng CM)* |
|  | trên hệthống LMS | *sốlượngGVPT/CBQLCSGDPTđược*cấp*quyềnthamgia*  *học tậpcóthể nhỏhơnsốlượngGVPT/CBQLCSGDPTđược phâncông,hoặc chưa có,tùytheoviệc Sở ký kếtthỏathuận vớinhàcungứngLMS–Viettel)*hoànthànhthôngtinđăng ký tựhọctrênHệthốngLMS,truy cậphọcliệumôđun1 thànhcônghoặc/và nhậnđượctàiliệubảnin(đốivới GVPT/CBQLCSGDPT ởvùngkhó tiếp cận CNTT); | |  |  |
| 1.3 | Hỗtrợđồng nghiệp hoànthiện thôngtinđăngký tựhọcmôđun2 trên hệthống LMS | 100% (235)GVPT/CBQLCSGDPT đạitràđượccấpquyền thamgiahọctậptrênLMScủaViettelđăngký tựhọc,truy cậphọcliệumôđun2thànhcông hoặc/vànhậnđượctàiliệu bản in(đối vớiGVPT/CBQLCSGDPT ở vùng khó tiếp cận CNTT); | | 01/12 – 06/12/2020 | *Hiệu trưởng, tổ trưởng CM* |
| **2.** | **Triển khai họctập: Hỗtrợđồng nghiệp tự họcmô đun1 và mô đun2** | | | | |
| 2.1. | Hỗtrợtrênhệthống LMScủa Viettel:Thảoluận, gópý,bàitập, nhắc hoànthànhBTquátrình,cuối khóa, khảo sát,trao đổivớigiảng viênsưphạm,các traođổi,hỗtrợ khácngoài việchoàn thành mô đun trên hệthốnghọctập  *(Ghirõtên hoạtđộnghỗtrợtrực tuyến, cần chèn thêm các dòng phụ)* | 100%(235) GVPT/CBQLCSGDPT*(điềnsốlượngđượccấp quyềnthamgiahọc tậptrênhệ thốngLMScủaViettel)*được thamgiacáclớphọcảo,thamgiathảoluậntrựctuyếntrên hệthống LMScủaViettel với sự hỗ trợ củađội ngũ cốtcán;  100% các thắc mắccủa GVPT/CBQLCSGDPTđược GVPTCC/CBQLCSGDPTCCgiảiđáptrong tuầnvớichất lượngchuyên môn cao.  70% thắc mắc được GVSPCC/GVQLGDCCgiảiđáptrong tuần*(Độingũcốtcán,trongtrườnghợpkhông thểgiảiđáp thắcmắccủaGVPT/CBQLCSGDPT,cầnchuyểnđể nhận đượcsựhỗtrợtừgiảng viênsưphạmđểđảmbảo100%các thắcmắc củaGVPT/CBQLCSGDPTđượcphâncôngđược giảiđáp trong tuần)*. | 07/12 – 11/12/2020 | | *Hiệu trưởng, tổ trưởng CM* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Hoạt động** | **Kết quả cần đạt** | **Thời gianthựchiện**  **(Từ… đến…** | **Người phối hợp**  *(Giảng viên SP, hiệu trưởng, tổ trưởng CM)* |
| 2.2 | Các hoạtđộnghỗtrợtrực truyến khác,giảiđáp các thắc mắc về chuyên môn trong các diễn đàn trực tuyến,cácnhómgroupchat, zalo,traođổiquaemail,cáclớp họcảo…,vớisựhỗ trợcủađộingũ cốt cán;  *(Ghirõtên hoạtđộnghỗtrợtrực tuyếnkhác,khôngtrênhệ thống LMS của Viettel, cần chèn thêm cácdòng phụ)* | 100% (235)GVPT/CBQLCSGDPTđượcthamgiacáchoạt động trựctruyếnkhác,đượcgiảiđápcácthắcmắcvềchuyên môntrongcácdiễnđàntrựctuyến,cácnhómgroupchat, zalo,traođổiqua email,các lớphọc ảo…,vớisựhỗtrợcủa độingũcốtcán;*(ĐiềnsốlượngGVPT/CBQLCS GDPTđược phân công hỗ trợ).*  70% các thắc mắccủa GVPT/CBQLCSGDPTđược GVPTCC/CBQLCSGDPTCCgiảiđáptrong tuầnvớichất lượngchuyên môn cao.  70% thắc mắc được GVSPCC/GVQLGDCCgiảiđáptrong tuần*(Độingũcốtcán,trongtrườnghợpkhông thểgiảiđáp thắcmắccủaGVPT/CBQLCSGDPT,cầnchuyểnđể nhận đượcsựhỗtrợtừgiảng viênsưphạmđểđảmbảo100%các thắcmắc củaGVPT/CBQLCSGDPTđượcphâncôngđược giảiđáp trong tuần)*. | 17/12 – 19/12/2020 |  |
| 2.3. | Hỗtrợtrực tiếp:sinhhoạtchuyên môn/cụmtrường *(bao gồmcảcác hỗ trợ liên quan đến quátrình học tập mô đun vàcáchỗ trợphát triển nghề nghiệp tạichỗ,liêntục khác trong năm)*  *(Ghirõ tênhoạtđộng,có thể chèn thêm cácdòng phụ)* | 100% (235)GVPT/CBQLCSGDPTđược thamgiacác hoạt động chuyênmôntrực trựctiếp:sinhhoạtchuyênmôn,giải đápthắc mắc trực tiếp,dựgiờ-sinhhoạtchuyênmôn,trao đổichuyênmônkhác,vớisựhỗtrợcủađộingũcốtcán; *(Điền sốlượngGVPT/CBQLCSGDPTđược phâncônghỗ trợ).*  70% các thắc mắccủa GVPT/CBQLCSGDPTđược GVPTCC/CBQLCSGDPTCCgiảiđáptrong tuầnvớichất lượngchuyên môn cao.  70% thắc mắc được GVSPCC/GVQLGDCCgiảiđáptrong tuần*(Độingũcốtcán,trongtrườnghợpkhôngthểgiảiđáp* |  | *Giảng viên SP* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Hoạt động** | | **Kết quả cần đạt** | **Thời gianthựchiện**  **(Từ… đến…)** | **Người phối hợp**  *(Giảng viên SP, hiệu trưởng, tổ trưởng CM)* |
|  |  | | *thắcmắccủaGVPT/CBQLCSGDPT,cầnchuyểnđểnhậnđượcsựhỗtrợtừgiảng viênsưphạmđểđảmbảo100%các thắcmắc củaGVPT/CBQLCSGDPTđượcphâncôngđược giảiđáp trong tuần)*. |  |  |
| **3.** | **Đánhgiá kết quảhọctập mô đunbồi dưỡng** | | | | |
| 3.1. | Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPThoàn thành bài kiểm tratrắcnghiệm mô đun 1 | 100% (235)GVPT/CBQLCSGDPT*(điềnsốlượng tham gia học tậptrên hệ thống LMScủaViettel)* hoànthànhbàikiểm tratrắcnghiệm mô đun*;* | | 17/12 – 19/12/2020 | *Hiệu trưởng, tổ trưởng CM* |
| 3.2 | Chấm bài tập hoàn thànhmô đun 1 | 100%bàitậphoànthànhmôđunđược chấm*(điềnsốlượng bằngvớisốlượngGVPT/CBQLCSGDPTthamgiahọctập mô đun);*  Nhậnxétcáchchấm 3bàihoànthànhmôđuncủamỗi GVPTCC/CBQLCSGDPTCC chịutráchnhiệmhướng dẫn.  *\*Chúý:Khônglàmthayđổikếtquảchấmbàicủa GVPTCC/CBQLCSGDPTCC,khôngphêduyệtkếtquả hoànthànhmôđunbồidưỡngcủa GVPT/CBQLCSGDPT.* | | 20/12 – 23/12/2020 |  |
| 3.3 | Đôn đốc, hỗtrợ GVPT/CBQLCSGDPThoàn thành bài kiểm tratrắcnghiệm mô đun2 | 100% (235)GVPT/CBQLCSGDPT*(điềnsốlượng tham gia học tậptrên hệ thống LMScủaViettel)* hoànthànhbàikiểm tratrắcnghiệm mô đun*;* | | 20/12 – 23/12/2020 | *Hiệu trưởng, tổ trưởng CM* |
| 3.4 | Chấm bài tập hoàn thànhmô đun2 | 100%bàitậphoànthànhmôđunđược chấm*(điềnsốlượng bằngvớisốlượngGVPT/CBQLCSGDPTthamgiahọctập mô đun);* | | 24/12 – 27/12/2020 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Hoạt động** | **Kết quả cần đạt** | **Thời gianthựchiện**  **(Từ… đến…)** | **Người phối hợp**  *(Giảng viên SP, hiệu trưởng, tổ trưởng CM)* |
|  |  | Nhậnxétcáchchấm 3bàihoànthànhmôđuncủamỗi GVPTCC/CBQLCSGDPTCC chịutráchnhiệmhướng dẫn.  *\*Chúý:Khônglàmthayđổikếtquảchấmbàicủa GVPTCC/CBQLCSGDPTCC,khôngphêduyệtkếtquả hoànthànhmôđunbồidưỡngcủa GVPT/CBQLCSGDPT.* |  |  |
| **4.** | **Đôn đốcGVPT/CBQLCSGDPT trả lời phiếu khảo sát vềmô đunbồidưỡng** | | | |
| 4.1 | Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành phiếu khảo sát cuối mô đun 1 | 100% (235)GVPT/CBQLCSGDPThoàn thành khảo sát cuốimô đun 1; | 20/12 – 23/12/2020 | *Hiệu trưởng, tổ trưởng CM* |
| 4.2 | Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành phiếu khảo sát cuối mô đun 2 | 100% (235)GVPT/CBQLCSGDPThoàn thành khảo sát cuốimô đun2; | 20/12 – 23/12/2020 | *Hiệu trưởng, tổ trưởng CM* |
| 4.3 | Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành phiếu khảo sát về chươngtrình bồi dưỡngnăm 2020 | 100%(235) GVPT/CBQLCS GDPT hoàn thành 02môđunBDTXnăm2020hoànthànhKhảosátvề chươngtrình BDTX năm2020 | 20/12 – 23/12/2020 | *Hiệu trưởng, tổ trưởng CM* |
| **5** | **Xácnhận đồngnghiệphoànthànhmô đunbồidưỡngtrên hệthống LMS** | | | |
| 5.1. | Xácnhận đồngnghiệphoàn thành  mô đun 1 trên hệthốngLMS | 100%(235)GVPT/CBQLCSGDPTthamgia bồidưỡngtrênhệthốngLMScủaViettel*)*hoànthànhmô đun 1 (Đạt) | 25/12 – 29/12/2020 |  |
| 5.2 | Xácnhận đồngnghiệp hoàn thành mô đun 2 trên hệthốngLMS | 100%(235)GVPT/CBQLCSGDPT *(điền số lượngGVPT/CBQLCSGDPTthamgiabồidưỡngtrênhệthống* | 25/12 – 29/12/2020 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Hoạt động** | **Kết quả cần đạt** | **Thời gianthựchiện**  **(Từ… đến…)** | **Người phối hợp**  *(Giảng viên SP, hiệu trưởng, tổ trưởng CM)* |
|  |  | *LMS của Viettel)*hoàn thành mô đun (Đạt) |  |  |
| 5.3 | Xác nhận hoàn thành 02 mô đun bồi dưỡngnăm 2020 | 100%(235)GVPT/CBQLCSGDPThoànthành mô đun 1 và mô đun 2 trên hệthống LMScủa Viettel (Đạt) | 25/12 – 29/12/2020 |  |

**HIỆU TRƯỞNG/**

**ĐẠI DIỆN PHÒNG/SỞ GDĐT DUYỆT**

*Nha Trang, ngày 14 tháng 11 năm 2020*

**NGƯỜI LẬPKẾ HOẠCH**

**Nguyễn Văn Trung**

*Kí tên, đóng dấu/hoặc xác nhận trên hệ thống LMS) (Kí và ghi rõ họ tên/nộp trên hệ thống LMS)*

**Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦAGVSPCHỦCHỐT**

(đánh dấu X): Đạt …;Chưađạt:

*(Kí tên/hoặc xác nhận trên hệ thống LMS)*